УТВЕРЖДАЮ

Директор школы МБОУ ООШ № 5

________________Е.А.Михайлюк

10.05.2012 г

План-график

мероприятий по введению  федеральных государственных образовательных стандартов

основного общего образования в МБОУ ООШ № 5 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ООО |
| 1.1. | Заседание Управляющего совета по принятию решения о введении ФГОС ООО | Апрель 2012 | Директор | Протокол заседания |
| 1.2. | Заседание педагогического совета | Апрель 2012 | Виноградова И.С., заместитель директора по УВР | Протокол заседания |
| 1.3. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования до июня | Август. 2012 | рабочая группа | основная образовательная программа ООО |
| 1.4 | Разработка договора с родителями (законными представителями) | Июль 2012 | Михайлюк Е.А. | Договор с родителями (законными представителями) |
| 1.5.. | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС НОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Июнь 2012 | Виноградова И.С.., заместитель директора по УВР | учебный план ОУ на 2012-2013 учебный год |
| 1.6 | Разработка программ: - духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни; - программ внеурочной деятельности; - рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | Август- 2012 | Виноградова И.С., заместитель директора по УВР, члены рабочей группы | Программы |
| 1.7 | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ ООШ № 5 г. Амурска | До 31.12.2012 | Директор школы | изменения, дополнения в Уставе |
| 1.8 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в основной школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в реализации ФГОС ООО, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | Август– 2012 | администрация, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Положения, инструкции, приказы |
| 1.9 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | Август 2012 | Директор, рабочая группа | должностные инструкции |
| 1.10 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012-2013 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Июнь 2012 | заместитель директора по УВР | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| II. | Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1. | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | Май 2012 | директор школы | создание и определение функционала рабочей группы |
| 2.2. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на - совещании рабочей группы - административном совещании; - заседании Координационного совета | Сентябрь 2012- (1 раз в месяц) | рабочая группа, зам. директора по УВР | Протоколы, план работы |
| 2.3. | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | Июль 2012 | зам. директора по УВР, рабочая группа | план методической работы |
| 2.4. | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации - организация и проведение семинаров | В течение года 2012 -2013гг. | директор, зам. директора по УВР | План курсовой подготовки План научно-методических семинаров |
| 2.5. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | Апрель 2012 | Руководители предметных ШМО, ШМК, рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| III/ | Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1. | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | постоянно | рабочая группа | информационные материалы |
| 3.2. | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: - ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - УУД (понятие, виды, значение) - Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО - Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы - организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | Июль 2012 Согласно плану | заместители директора по УВР; классные руководители 4-х классов, будущие классные руководители 5 классов | изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 3.3. | Разработка плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | Август 2012 | заместители директора по УВР | Размещение материалов на сайте школы |
| 3.4 | Обновление информационно-образовательной среды школы, мультимедийных учебно-дидактических материалов | в течение года | учителя-предметники, библиотекарь | Информационно-образовательная среда |
| 3.5. | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2012 | Администрация | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| IY | Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО |
| 4.1. | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2012-2013 уч.г. | май 2012 | директор школы, заместитель директора по УВР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. Формирование заявки на курсовую подготовку на 2013г. Разработка плана методической работы на 2012-2013 уч.год. | май 2012 | заместитель директора по УВР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |
| 4.3. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | по особому плану в течение учебного года | заместители директора по УВР | ликвидация профессиональных затруднений |
| Y. | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1. | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Май | Заместители директора по УВР; библиотекарь | заявка на УМК |
| 5.2. | Корректировка сметы расходов на 2012 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (ст.310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса | Февраль-март 2012 |  | финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета |
| 5.3. | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год) | Июнь-август 2012 | Директор школы, гл. бухгалтер | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год) |
| 5.4. | Внесением изменений в локальный акт, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | сентябрь 2012 | Директор школы, Управляющий совет, рабочая группа | Пакет локальных актов |
| YI | 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| 6.1. | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года | рабочая группа | экспертная оценка |
| 6.2. | Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | август 2012, сентябрь-декабрь 2013 | директор | материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС |
| 6.3. | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | До декабря 2013 | директор | обновление материально-технической базы школы |